## 표지·변경이력
무중 프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
문서 정보
| 문서명 | 무중 사회적 의사소통 지원서비스 WBS
| 문서 번호 | MUJUNG-WBS-001
| 현재 버전 | v0.5 (2차 검토본·미확정 항목 포함)
| 최종 수정일 | 2026.10.07
| 작성 | 무중 팀
| 수행 기간 | 2026.09.01~11.05 / 주말·9/23~28(부캠 휴무·추석)·10/5·9·19·26 휴무
| 수행 인력 | 5명 · A 계정 / B 음성 / C 연습 / D AI / E 결과
변경 이력
| 버전 | 일자 | 수정자 | 변경 내용
| v0.1 | 2026.10.02 | 무중 팀 | 요구 v1.0·최종 기능·ADR 반영
| v0.2 | 2026.10.02 | 무중 팀 | 10/6 시작·간트 색칠·가중치 100%
| v0.3 | 2026.10.03 | 무중 팀 | 문서 동기화·일상 지원 추가, 실패 구분
| v0.4 | 2026.10.05 | 무중 팀 | 재배치·실제 연결·POC·초기 적재 반영
| v0.5 | 2026.10.07 | 무중 팀 | 기획 단계 추가, 단계형 구조 전환, 실제 연결 분리, 단위테스트 추가, 검증 재배치, 동결 조건·구글 로그인·B안 반영 (검토본)
| v0.5 검토본 2차 | 2026.10.07 | 무중 팀 | v0.5 검토본 2차: AI-DLC 질의응답 구간(10/7~13) 반영, 구현 10/15~27 배치 가안, 검증·마감 일정 이동, 체크포인트 10/13·10/21로 변경
진척률 현황 (검토 중)
기준일
계획 진척률
실적 진척률
시트 구성
| 시트 |  | 내용
| 표지·변경이력 |  | 10/7~13 AI-DLC 질의응답·설계·계약 확정 → 10/14 개발 환경·1차 뼈대 배포 → 10/15~27 기능 구현·단위테스트 → 10/28 실제 연결·구현 완료본 배포 10/29 공식 기능·통합시험 → 10/30 결함 수정 → 11/2 재시험·성능 측정·조건 충족 시 동결 11/3 문서 최종 반영 → 11/4 발표 자료·영상 → 11/5 제출
| 프로젝트 WBS |  | 9/1~11/5 단계형 WBS / 파랑 계획일·회색 휴무 / 가중치 배분안 100%·진척률 검토 중
| 검토 사항 |  | 확정 원칙·운영 규칙·확인/결정 목록·검증 보류 항목

## 프로젝트 WBS
무중 프로젝트 WBS v0.5 검토본 2차
| 프로젝트명 | 무중 사회적 의사소통 지원서비스
| 수행인력 | 5명 · A 계정 / B 음성 / C 연습 / D AI / E 결과 (가안) |  |  |  |  | 진척 검토 중 | 100%
| 수행기간 | 2026.09.01 ~ 2026.11.05
| 주요 일정 | 10/7~13 AI-DLC 질의응답·설계·계약 확정 10/14 개발 환경·1차 뼈대 배포 10/15~27 기능 구현·단위테스트 10/28 실제 연결·구현 완료본 배포 10/29 공식 기능·통합시험 10/30 결함 수정 11/2 재시험·성능 측정·조건 충족 시 동결 11/3 문서 최종 반영 → 11/4 발표 자료·영상 → 11/5 제출 |  | 근거: 요구사항 v1.0 · 기능명세서 최종 · ADR 휴무: 주말, 9/23~28(부캠 휴무·추석), 10/5·9·19·26
 | time axis 2026-09-01 to 2026-11-05
단계형 WBS · 파랑: 계획 작업일 / 회색: 휴무일 | [9 empty] | 2026-09-01: 2026년 9월; 2026-10-01: 2026년 10월; 2026-11-01: 2026년 11월
큰 유닛 → 중간 유닛 → 볼트 → 세부 작업 | [9 empty] | 2026-09-01: W1 09/01; 2026-09-07: W2 09/07; 2026-09-14: W3 09/14; 2026-09-21: W4 09/21; 2026-09-28: W5 09/28; 2026-10-05: W6 10/05; 2026-10-12: W7 10/12; 2026-10-19: W8 10/19; 2026-10-26: W9 10/26; 2026-11-02: W10 11/02
구분 | WBS | 업무 | 유형 | 산출물 | 수행인력 | 시작일 | 종료일 | 가중치 | 진행률 | 1 화 | 2 수 | 3 목 | 4 금 | 5 토 | 6 일 | 7 월 | 8 화 | 9 수 | 10 목 | 11 금 | 12 토 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목
큰 유닛 | 1 | 기획·설계 | 큰유닛 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-13 | 10%
중간 유닛 | 1.1 | 프로젝트 탐색 | 중간유닛 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.6%
볼트 | 1.1.1 | 아이디어 회의·후보 주제 도출 | 계획 |  | 전체 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.3%
볼트 | 1.1.2 | 주제 확정 | 합의 |  | 전체 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.3%
중간 유닛 | 1.2 | 시장·사용자 조사 | 중간유닛 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1%
볼트 | 1.2.1 | 시장 조사 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 0.3%
볼트 | 1.2.2 | 사용자 조사 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0.3%
볼트 | 1.2.3 | 데이터 확보 (국립국어원 말뭉치) | 설계 |  | 전체 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.4%
중간 유닛 | 1.3 | 문제정의·기술스택 | 중간유닛 |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1%
볼트 | 1.3.1 | 문제정의 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.4%
볼트 | 1.3.2 | 기술스택 검증 | 검증 |  | 전체 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 0.4%
볼트 | 1.3.3 | 역할 분담 | 합의 |  | 전체 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.2%
중간 유닛 | 1.4 | 요구사항 | 중간유닛 | 비고: 요구사항 10/2 완료 기록은 유지. 기존 문서의 AI-DLC 10/6 입력 표기와 10/7 시작의 관계는 실제 기록 확인 필요. |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 1.5%
볼트 | 1.4.1 | 사용자 시나리오 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0.4%
볼트 | 1.4.2 | 요구사항 정의서 v1.0 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 0.7%
볼트 | 1.4.3 | 목업 화면 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 0.4%
중간 유닛 | 1.5 | 설계 | 중간유닛 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 1.7%
볼트 | 1.5.1 | 아키텍처·ADR 작성 | 설계 |  | 전체 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 0.8%
볼트 | 1.5.2 | 아키텍처·ADR 최신 결정 반영 | 설계 | 반영 문서·모듈 책임 확인표 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0.4%
볼트 | 1.5.3 | ERD 설계·DB 변경 계약 | 설계 | ERD·Flyway DDL 비고: 시작일 10/2 잠정. 실제 시작일 확인 후 확정. [확인 필요] 시작일 확인 필요 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 0.5%
중간 유닛 | 1.6 | 착수·AI-DLC 준비 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 1%
볼트 | 1.6.1 | 확정 범위·남은 결정 연결 | 합의 | 입력 목차·미결 목록 | A·계정(안) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0.3%
볼트 | 1.6.2 | AI-DLC 초기화·기존 문서 입력·질의응답 | 설계 | AI-DLC 초기화·기존 문서 입력·질의응답 기록 비고: 10/7~13 일정. 실제 입력일은 미확인. 10/2 요구사항 완료와 기존 문서의 10/6 입력 표기 관계 확인 필요. [확인 필요] 실제 날짜 확인 필요 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 0.4%
볼트 | 1.6.3 | 유닛·볼트·담당·완료 기준 정리 | 계획 | WBS·완료 조건 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0.3%
중간 유닛 | 1.7 | 계약·품질 기준 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 3.2%
볼트 | 1.7.1 | REST·오류·TS 클라이언트 계약 | 설계 | OpenAPI·TS 계약 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.5%
볼트 | 1.7.2 | WS·Realtime 중계·재생 보고 계약 | 설계 | 중계 연결·재생 메시지 명세. 발화 종료·재생 시작·결과 조회 가능 시점 기록 포함 비고: SDP 삭제. Realtime Spring 중계·응답 버퍼링·검사 후 승인분 전달의 B안 계약. 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.5%
볼트 | 1.7.3 | AI 입출력·버전·실패 계약 | 설계 | AI 역할별 데이터 계약 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | D·AI(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.4%
볼트 | 1.7.4 | 요구사항별 성공·예외 시험 연결 (FR·TC 추적표) | 설계 | FR·TC 추적표 비고: 종료 표현 설정·목표 등록/중복 등 구현 기능의 단위·기능·통합 확인 위치 연결. 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.3%
볼트 | 1.7.5 | 보존·원음·철회 미결 정리 | 합의 | 보존·삭제 적용 기준 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.3%
볼트 | 1.7.6 | 종료·복구 시간·고정 기기 계약 반영 | 설계 | 상태·시간 정책·기기 계약 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.3%
볼트 | 1.7.7 | 가드레일 기준·시험 사례 (허용·금지 정보, 금지 표현) | 설계 | 허용·금지 정보 목록, 금지 표현 기준, 대표 시험 사례 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [가중치 참고] 합친 원본 1.2.2.1·3.1.4.1·3.1.4.2 합계 비고: AI-DLC 질의응답 반영 후 10/13 확정 | D·AI(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.9%
큰 유닛 | 2 | 개발 환경·기반 | 큰유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 8%
중간 유닛 | 2.1 | 협업 환경 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 1.2%
볼트 | 2.1.1 | GitHub 조직·모노레포 생성 | 구성 | [확인 필요] 일정: 실제 생성일 확인 [확인 필요] 담당·실제 생성일 확인 |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.3%
볼트 | 2.1.2 | 브랜치 전략·PR·보호 규칙 (커밋에 이슈 키) | 구성 | [확인 필요] 일정: 실제 생성일 확인 [확인 필요] 담당·실제 생성일 확인 |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.3%
볼트 | 2.1.3 | Jira 프로젝트·보드 생성 | 구성 | [확인 필요] 일정: WBS v0.5 확정 후 | 팀장 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.3%
볼트 | 2.1.4 | Jira 백로그 구성 (볼트 1개 = 이슈 1개) | 구성 | [확인 필요] 일정: 2.1.3 직후 비고: 유닛·볼트 확정 후 Jira 백로그 구성 | 팀장 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.3%
중간 유닛 | 2.2 | 개발 환경 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 1.7%
볼트 | 2.2.1 | 저장소·Spring·React 골격 | 구성 | 모듈·라우팅·공통 설정 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.6%
볼트 | 2.2.2 | PostgreSQL·Neo4j 개발 환경 | 구성 | DB·그래프 실행 환경 비고: 10/12~13 사전 준비, 10/14 연결 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | D·AI(안) | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.5%
볼트 | 2.2.3 | 구글 로그인 앱·연동 설정 | 구성 | 구글 앱 등록·콜백 설정 비고: 앱 등록·설정값 준비, 실제 연동은 3.2.1.1 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.6%
중간 유닛 | 2.3 | CI | 중간유닛 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.3%
볼트 | 2.3.1 | CI 구성 (GitHub Actions: BE 빌드·테스트, FE 빌드·린트, 모노레포 경로 필터) | 구성 | 빌드·검사 CI 흐름 (CD 제외) 비고: 10/12~13 워크플로 초안, 10/14 실제 프로젝트 빌드 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.3%
중간 유닛 | 2.4 | 배포 기반 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2.9%
볼트 | 2.4.1 | 인프라: EC2·Docker / Nginx(WSS) / 도메인·HTTPS | 구성 | 비고: 담당: 클라우드 담당(미확정) [확인 필요] 클라우드 담당 확정 |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1.2%
볼트 | 2.4.2 | 배포 스크립트·롤백 절차 (docker compose 수동 배포) | 구성 | 비고: 담당: 클라우드 담당(미확정) [확인 필요] 클라우드 담당 확정 |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0.6%
볼트 | 2.4.3 | 1차 뼈대 배포 (골격 실행·기본 상태 응답·HTTPS 접속 확인) | 구성 | 1차 뼈대 배포 증거: 골격 실행·기본 상태 응답·HTTPS 접속 확인 비고: 로그인은 배포 조건에서 제외. 담당: 클라우드 담당(미확정) [확인 필요] 클라우드 담당 확정 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.6%
볼트 | 2.4.4 | 2차 사전 배포 (준비된 부분 접속 확인) | 배포 | 준비된 부분 접속 확인. 자유대화 실제 연결 확인 제외 [가중치 배분안] 원본 0%를 참고하여 양수로 재배분 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.5%
중간 유닛 | 2.5 | 첫 연결·POC | 중간유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 1.9%
볼트 | 2.5.1 | 마이크·Realtime 중계 연결 검증 | 검증 | 브라우저→Realtime Spring→GPT-Live 중계 연결 검증 증거 비고: B안: 아동 브라우저의 GPT-Live 직접 WebRTC·Sideband 연결 제외. 비고: 설계 결정용 POC로 10/13 계약 확정에 사용 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 1.5%
볼트 | 2.5.2 | 멘토링용 AI 정량 POC | 검토 | 범위·평가 항목·시험 자료·결과 확인. 1.7.7 시험 사례 및 3.4.1 검사 로직과 연결 비고: 원본 담당 D 유지. 재배정 검토. [확인 필요] D 담당 재배정 검토 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [가중치 배분안] 원본 0%를 참고하여 양수로 재배분 | D·AI(안) | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.4%
큰 유닛 | 3 | 구현 | 큰유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 57%
중간 유닛 | 3.1 | 공통 활동 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5%
볼트 | 3.1.1 | 세션 이벤트·큐·최신성 처리 | 구현 | 상태 전이·중복 방지 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1.4%
볼트 | 3.1.2 | 시작 조건·할당·중복 시작 차단 | 구현 | 활동 생성·시작 검증 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1.2%
볼트 | 3.1.3 | 고정 데모 ID·기기 권한 연결 | 구현 | 기기 할당·접근 제어 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.8%
볼트 | 3.1.4 | 상태 조회·Polling·종료 확인 | 구현 | 공통 상태 조회·화면 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | C·연습(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1%
볼트 | 3.1.5 | 공통 활동 단위테스트 (중복 시작 처리, 허용 안 된 상태 전이 차단) | 단위테스트 | 비고: 최소 시험 데이터는 10/21 단위테스트 전 준비. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·C | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.6%
중간 유닛 | 3.2 | 보호자 서비스 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-27 | 20%
볼트 | 3.2.1 | 계정·아동·동의 | 볼트 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 4.6%
세부 작업 | 3.2.1.1 | 구글 로그인·세션·로그아웃 | 구현 | 구글 로그인·Session [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1.5%
세부 작업 | 3.2.1.2 | 아동 등록·수정·선택 | 구현 | 아동 프로필·소유권 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1%
세부 작업 | 3.2.1.3 | 필수·선택 동의·고지·안내 | 구현 | 동의 유형별 저장·시작 제한 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | A·계정(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1.2%
세부 작업 | 3.2.1.4 | 홈·아동·고정 기기 상태 | 구현 | 홈·활동 진입 화면 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.9%
볼트 | 3.2.2 | 자유대화 시작·결과 | 볼트 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 4%
세부 작업 | 3.2.2.1 | 목적·배경 입력·확인·수정 | 구현 | 자유대화 준비 화면 비고: 10/20 목적 입력 배치 가안. 다른 담당의 선행 개발은 시험용 목적값 사용. [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.8%
세부 작업 | 3.2.2.2 | 시작 전·후 준비 취소 | 구현 | 시작·취소 예외 처리 비고: 시험용 목적값으로 개발. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | C·연습(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.8%
세부 작업 | 3.2.2.3 | 진행 상태·보호자 종료 | 구현 | 종료 요청·확인 UI 비고: 시험용 목적값으로 개발. [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1.2%
세부 작업 | 3.2.2.4 | 자유대화 결과·후보 저장 기반 구현 | 구현 | 시험 결과·후보 선택 UI·저장 API·저장 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | E·결과(안) | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1.2%
볼트 | 3.2.3 | 연습 선택·진행·결과 | 볼트 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 3.8%
세부 작업 | 3.2.3.1 | 목표 목록·첫 이용·최종 선택 | 구현 | 목표 선택·버전 고정 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1%
세부 작업 | 3.2.3.2 | 연습 시작·준비 취소 | 구현 | 연습 시작 조건·API [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.8%
세부 작업 | 3.2.3.3 | 연습 단계·쉬기·종료 표시 | 구현 | 연습 진행 상태 UI [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.8%
세부 작업 | 3.2.3.4 | 연습·부분 결과·일상 지원 화면 기반 구현 | 구현 | 시험 4단계·부분 결과·일상 지원 UI [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1.2%
볼트 | 3.2.4 | 기록·상담 리포트 | 볼트 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4.6%
세부 작업 | 3.2.4.1 | 기록 목록·기간·유형 필터 | 구현 | 기록 조회 API·화면 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.8%
세부 작업 | 3.2.4.2 | 기록 상세·다음 활동 연결 | 구현 | 상세·재시작 진입 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | E·결과(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.9%
세부 작업 | 3.2.4.3 | 상담 리포트·확인·PDF 저장 기반 구현 | 구현 | 시험 결과 리포트·공유 확인·PDF 저장 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | E·결과(안) | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1.7%
세부 작업 | 3.2.4.4 | 부분 결과·자료 부족·기술 실패 화면 기반 구현 | 구현 | 시험 부분 결과·자료 부족 안내·기술 실패 재시도 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | E·결과(안) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1.2%
볼트 | 3.2.5 | 설정·정보 관리 | 볼트 |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2.5%
세부 작업 | 3.2.5.1 | 종료 표현 추가·저장·취소 | 구현 | 종료 표현 설정 화면·다음 활동 적용 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.6%
세부 작업 | 3.2.5.2 | 동의 철회·기록 삭제 (요청 API·화면 + 파생 데이터 삭제) | 구현 | 철회·삭제 API·화면 및 조회·집계·파생 데이터 삭제 [가중치 참고] 합친 원본 2.5.2·3.3.3 가중치 합계 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1.9%
볼트 | 3.2.6 | 계정·보호자 단위테스트 (소유권·다른 보호자 접근 차단, 동의 상태별 시작 제한, 최소 정보 노출) | 단위테스트 | 계정·보호자 단위테스트 결과 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | A·계정(안) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.5%
중간 유닛 | 3.3 | 음성·전사 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 12%
볼트 | 3.3.1 | 연결·테스트 화면 | 볼트 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 3.8%
세부 작업 | 3.3.1.1 | 공급자 연결·세션 정리 (Realtime 중계) | 구현 | 음성 연결 수명 관리 비고: B안: GPT-Live 연결은 Realtime Spring이 중계. 직접 브라우저 연결 아님. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1%
세부 작업 | 3.3.1.2 | 아동 기기 테스트 화면 기반 구현 (개발·시연용) | 구현 | 시험 상태 화면·복구 문구 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.7%
세부 작업 | 3.3.1.3 | 연결 끊김·복구·기술 종료 | 구현 | 장애 처리·재개 차단 비고: B안 연결 경로에서 복구·기술 종료 처리 확인 필요. [확인 필요] B안 표현·완료 기준 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 1%
세부 작업 | 3.3.1.4 | 응답 출력 게이트·실제 재생·취소·늦은 출력 | 구현 | Realtime Spring 응답 버퍼링→3.4.1 검사 로직 호출→통과분 전달, 차단 시 승인 문구 대체. 재생·취소·늦은 출력 처리 비고: 개발 중 전부 통과 임시 처리. 10/29 공식 시험 시작 전에 실제 검사 로직 연결. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1.1%
볼트 | 3.3.2 | 대화·음성 제어 | 볼트 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3.8%
세부 작업 | 3.3.2.1 | 자유대화·반복·속도·설명 | 구현 | 대화·접근성 음성 흐름 [확인 필요] B안 기준 세부 표현·완료 기준 확인 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1%
세부 작업 | 3.3.2.2 | 시작 안내·참여·거부 처리 | 구현 | 참여 분기·미참여 기록 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.9%
세부 작업 | 3.3.2.3 | 호출어·쉬기·재개·종료 | 구현 | 키워드 제어·종료 설정 [확인 필요] B안 기준 세부 표현·완료 기준 확인 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.9%
세부 작업 | 3.3.2.4 | 무응답 재안내·즉시 ENDING | 구현 | 타이머·늦은 출력 차단 [확인 필요] B안 기준 세부 표현·완료 기준 확인 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1%
볼트 | 3.3.3 | 전사·콘텐츠 기록 | 볼트 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 3.5%
세부 작업 | 3.3.3.1 | 전사 조립·발화·Turn 저장 | 구현 | GPT-Live 전사 기록 [확인 필요] B안 기준 전사 경로 확인 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1.1%
세부 작업 | 3.3.3.2 | 불확실 구간·출처 참조 | 구현 | 전사 근거·불확실 표시 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.8%
세부 작업 | 3.3.3.3 | 승인 안내·트리거·문구 버전 | 구현 | 승인 콘텐츠·세션 고정 [확인 필요] 게이트 차단 대체문구 공급 경로 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.8%
세부 작업 | 3.3.3.4 | 종료 사유·결과·미실시 분리 | 구현 | 3축 상태·최소 기록 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.8%
볼트 | 3.3.4 | 음성·게이트 단위테스트 (종료 이벤트 시 일반 출력 차단, 쉬기·재개 상태 전환, 게이트 통과·차단·대체 분기, 전사·출력 중단 기초 연결) — Cue 제외 | 단위테스트 | 음성·게이트 단위테스트 결과 (Cue 제외) [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.9%
중간 유닛 | 3.4 | AI·목표·연습 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-27 | 13%
볼트 | 3.4.1 | 가드레일 검사 로직 (텍스트 → 허용·차단·대체 판정) | 구현 | 목표 형식·상황 금지·발화 출력의 공통/개별 기준 및 판정 로직 비고: 별도 로직 분리는 구현 시 판단. 3.3.1.4 출력 게이트에 연결. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 0.9%
볼트 | 3.4.2 | 경험·동적 목표 | 볼트 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 2.8%
세부 작업 | 3.4.2.1 | 지식그래프 초기 적재 | 구현 | 1.2.3 확보 데이터의 초기 적재 및 조회 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [가중치 배분안] 원본 0%를 참고하여 양수로 재배분 비고: 10/8~13 자료 정리·변환 기준·샘플, 적재 완료는 그래프 구조 확정과 연결 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 | D·AI(안) | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 0.3%
세부 작업 | 3.4.2.2 | 화용 지식·Neo4j 조회 | 구현 | 공통 지식·조회 Adapter [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.5%
세부 작업 | 3.4.2.3 | 경험 구조화·실제 근거 연결 | 구현 | 인물·상황·발화·출처 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.6%
세부 작업 | 3.4.2.4 | 목표 4요소 생성·형식 검사 로직 | 구현 | 동적 목표·의미 검토 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0.8%
세부 작업 | 3.4.2.5 | 목표 등록·중복·정의 버전 | 구현 | 아동별 목표 저장·선택 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.6%
볼트 | 3.4.3 | 상황·반응·실시간 Cue | 볼트 |  |  | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3.5%
세부 작업 | 3.4.3.1 | 상황 생성·금지 검사 로직·1회 재생성 | 구현 | 상황·트리거·금지 검사 비고: 3.4.1 검사 로직 재사용. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.9%
세부 작업 | 3.4.3.2 | 첫 반응·힌트 차단·미실시 | 구현 | 첫 반응·기회 유효성 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.6%
세부 작업 | 3.4.3.3 | Cue 동의·생성·재생·취소 | 구현 | 실시간 Cue·실제 제공 비고: 10/22~23 구현 배치 가안. 10/27 Cue 단위테스트, 10/28 실제 연결보다 선행. [확인 필요] B안 중계 경로에서 Cue 재생·취소 처리 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | B·음성(안) | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1.2%
세부 작업 | 3.4.3.4 | 도움 후·새 상황 반응 분리 기반 구현 | 구현 | 시험 단계 이벤트·반응 분리·미실시 기록 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·연습(안) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.8%
볼트 | 3.4.4 | 판정·결과 작업 | 볼트 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2.9%
세부 작업 | 3.4.4.1 | 기능 판정·불확실 보류 기반 구현 | 구현 | 근거 인용·판정 결과 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.7%
세부 작업 | 3.4.4.2 | 4단계 기록·미실시 저장 기반 구현 | 구현 | 첫 반응·Cue·도움 후 반응·새 상황 반응·미실시 사유 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.6%
세부 작업 | 3.4.4.3 | 결과 작업·재시도 기반 구현 | 구현 | 시험 AI 응답·재시도 API·중복 저장 차단 철회/삭제 시 작업 중단 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0.8%
세부 작업 | 3.4.4.4 | AI 요약·추천·결과 문장 생성 | 구현 | 근거 기반 문장·인용·생성 모듈 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0.8%
볼트 | 3.4.5 | 승인 일상 지원 목록·조건 매칭 기반 구현 | 구현 | 시험 목표 매칭·지원 1개·미매칭·오류 처리 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.9%
볼트 | 3.4.6 | 노출 이력·상황 중복 검사 로직 기반 구현 | 구현 | 시험 노출 이력·중복 차단·조회 실패 처리 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.6%
볼트 | 3.4.7 | AI·가드레일 단위테스트 (1.7.7 시험 사례 판정 일치, AI 응답 형식 오류 처리, 생성 검사 분기) | 단위테스트 | AI·가드레일 단위테스트 결과 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 | D·AI(안) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.5%
볼트 | 3.4.8 | 연습·결과 단위테스트 (4단계 기록 분리, 미실시 사유, 재시도 시 중복 저장 방지) — Cue 제외 | 단위테스트 | 연습·결과 단위테스트 결과 (Cue 제외) [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 [배치 가안] 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아님 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | C·E | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.5%
볼트 | 3.4.9 | Cue 단위테스트 (동의 여부별 분기, 생성·재생·취소 상태) | 단위테스트 | Cue 단위테스트 결과 [확인 필요] B 10/27 Cue 단위테스트·10/28 실제 연결의 소요시간·선후 확인 [10/13 재검토] 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준 재배치 예정 | B·음성(안) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.4%
중간 유닛 | 3.5 | 실제 연결·구현 완료 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 7%
볼트 | 3.5.1 | 실제 연결 전환: 자유대화 결과·리포트 → 실제 AI | 구현 | 비고: 구4.1.1에서 구현·시험 분리. | E·결과(안) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3%
볼트 | 3.5.2 | 실제 연결 전환: 연습 4단계·판정·Cue·지원 매칭 | 구현 | 비고: 구4.1.2에서 구현·시험 분리. B의 Cue 단위테스트 후 연결. [확인 필요] B 10/27 Cue 단위테스트 후 10/28 실제 연결의 소요시간·선후 확인 | C·B·D | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3.2%
볼트 | 3.5.3 | 구현 완료본 배포 | 구현 | 실제 연결 및 성능 측정용 로그·시점 기록이 포함된 10/28 구현 완료본 배포 증거 비고: 3.5.1·3.5.2 이후 | A·계정(안) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0.8%
큰 유닛 | 4 | 검증 | 큰유닛 |  |  | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 18%
중간 유닛 | 4.1 | 테스트 준비 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1%
볼트 | 4.1.1 | 테스트 시나리오·TC·시드 데이터 작성 | 계획 | 구현 기능별 단위·기능·통합 추적, TC 필수/선택 표시, TC별 시드 스크립트 비고: 보호자 2명·아동 3명, 재시도 실패 재현용 등. 공통 활동 단위테스트 전 최소 데이터는 선제 준비. [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | 각 기능 담당 / C 취합 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1%
중간 유닛 | 4.2 | 공식 기능·통합시험 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 9.4%
볼트 | 4.2.1 | 자유대화 흐름 시험 | 통합시험 | 대표 시나리오 1개 처음부터 끝까지의 실제 AI·결과·리포트 연결 시험 결과 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·결과(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.3%
볼트 | 4.2.2 | 연습 흐름 시험 | 통합시험 | 정상 1개·거절 1개 처음부터 끝까지 시험 결과 | C·연습(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.2%
볼트 | 4.2.3 | 계정 흐름 시험 | 통합시험 | 구글 로그인→동의→삭제 시험 결과 (CSRF 제외) [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.9%
볼트 | 4.2.4 | 실제 기기·음성 종료 시험 | 통합시험 | 일반 출력 차단 및 승인된 마지막 인사 수행 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B·음성(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.1%
볼트 | 4.2.5 | 가드레일 대표 사례 시험 | 품질시험 | 실제 대화 흐름의 대표 가드레일 사례 판정 결과 | D·AI(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1.1%
볼트 | 4.2.6 | 기본 동작 시험 | 품질시험 | E: 중복 시작·결과 재시도·중복 저장 방지·철회 후 결과 저장 차단 1건. B: 연결 끊김 안내·종료. 비고: Worker 재시작·권한 만료는 시험 제외. 5.1.2에 시험하지 않음으로 기록. [가중치 참고] 합친 원본 4.2.2·4.2.3·3.3.2 합계 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | E·B | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 3%
볼트 | 4.2.7 | 핵심 화면·PDF 확인 | 품질시험 | 지원 브라우저 1종에서 핵심 화면·PDF 확인 결과 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | A·계정(안) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.8%
중간 유닛 | 4.3 | 결함 수정 | 중간유닛 |  |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2%
볼트 | 4.3.1 | 통합 결함 수정 | 구현 | 기능 담당자별 결함 수정 결과 비고: 팀장이 10/29 공식 시험 결과를 정리·분배하고 10/30 기능 담당자가 수정. 발견자가 아닌 기능 담당자가 수정 | 전체 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2%
중간 유닛 | 4.4 | 재시험·성능 측정·동결 | 중간유닛 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 5.6%
볼트 | 4.4.1 | 미실행 시험 수행·수정본 재시험·최종 회귀 | 통합시험 | 필수 미실행 시험 수행·수정본 재시험·최종 회귀 결과 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 [가중치 배분안] 원본 4.3.3의 0.6%를 중복 승계하지 않고 작업별 가중치를 별도 배분 | 전체 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 3.4%
볼트 | 4.4.2 | 기본 성능 측정·기록 (단일 세션 응답 지연 20회, 결과 생성 시간 10회, 성공·실패 횟수) | 품질시험 | 응답 지연·결과 생성 시간·성공/실패 횟수의 참고 수치 기록 비고: 원본 v0.4 대비 신규 행. 이전 정리안의 10/28에서 10/30으로 이동했던 이력은 비교 자료로 보존. 현 2차 검토본은 11/2 측정. 기능 실패는 결함으로 분류. [확인 필요] E 결과 생성 측정 C·D 재배정 검토, B·E 11/2 소요시간 확인 [소요시간·순서 확인] 동일 담당 일정 겹침 | B (응답 지연) / E (결과 생성, 재배정 검토) | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1.4%
볼트 | 4.4.3 | 코드 동결 | 마감 | 필수 시험 모두 통과·동결 차단 결함 없음·비치명 결함 기록 후 동결 결정 비고: 동결 조건 충족 시만. 4.4.1과 원본 4.3.3 가중치를 중복 상속하지 않음. [가중치 배분안] 원본 4.3.3의 0.6%를 중복 승계하지 않고 작업별 가중치를 별도 배분 | 팀장 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0.8%
큰 유닛 | 5 | 마감 | 큰유닛 |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 7%
중간 유닛 | 5.1 | 문서 정리 | 중간유닛 |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 4.3%
볼트 | 5.1.1 | API·ERD·구조도·기술문서 정리 최종 반영 | 자료작성 | 최종 기술 문서·추적표 비고: AI-DLC 산출물 기반 초안을 구현 중 누적, 11/3 최종 구현·시험 결과 반영 | A·C·D(안) | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2.5%
볼트 | 5.1.2 | 시험 결과·성능 측정 결과·사용·운영 지침 + 알려진 한계 최종 반영 | 자료작성 | 시험·성능 결과, 사용자·운영 지침, 알려진 한계 비고: AI-DLC 산출물 기반 초안을 구현 중 누적, 11/3 최종 구현·시험 결과 반영. 시험하지 않음과 동작하지 않음 확인은 구분 | B·E(안) | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1.8%
중간 유닛 | 5.2 | 시연·제출 준비 | 중간유닛 |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2.7%
볼트 | 5.2.1 | 발표 자료·시연 영상 (동결 버전으로) | 자료작성 | 발표 자료·영상·최종본 | 전체(안) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1.8%
볼트 | 5.2.2 | 제출 파일·링크 점검 및 제출 | 제출 | 최종 제출본·접수 확인 | 전체(안) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0.9%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## 검토 사항
무중 프로젝트 WBS v0.5 2차 검토 사항
확정 규칙과 미확정·조건부 항목을 분리해 관리한다. 이 시트의 규칙은 별도 WBS 작업 행이 아니다.
구분 | ID/날짜 | 항목 | 상태 | 내용·판정 기준 | 관련 WBS
범례·표시 방법
범례 | 확정 | 확정 규칙 | 확정 | 합의된 방향이나 일정을 나타낸다. 별도 확인 없이 적용한다.
범례 | 확인 필요 | 미확인값 | 확인 필요 | 실제일·담당·소요시간 등 근거가 없는 값은 빈칸을 유지한다.
범례 | 재배정 검토 | 기존 담당 유지 | 재배정 검토 | 기존 담당자를 그대로 표기하고 비고에 '재배정 검토'를 표시한다. 새 담당자로 바꾸지 않는다. | 2.5.2, 4.4.2
범례 | 겹침 확인 | 동일 담당·선후관계 점검 | 소요시간·순서 확인 | WBS 해당 행의 비고와 이 시트에서 눈에 띄게 표시한다. 오전·오후만 적어 해결된 것으로 보지 않는다. | 아래 겹침 목록
범례 | 조건부 | 조건 충족 시만 실행 | 조건부 | 11/2 동결 조건 미충족 시 팀이 제출 준비 일정과 가능한 대응을 검토한다. 확정 작업 행은 만들지 않는다. | 11/2 조건부 판단
범례 | 가중치 배분안 | 가중치·진척률 | 배분안 입력·합계 검사 완료 | 최하위 작업 113개에 양수 가중치를 배분하고 합계 100%를 확인했다. 미확인 진행률은 빈칸으로 둔다. | 전체
확정 원칙
원칙 | 1 | 테스트·코드 분리 | 확정 | QA 단계의 시험과 코드 작업은 같은 날 겹치지 않는다. 개발자 단위테스트는 구현일에 포함할 수 있다. | 3~4
원칙 | 2 | 겹침 판단 범위 | 확정 | 모든 작업을 직렬화하지 않는다. 동일 담당자의 작업과 선후관계가 있는 작업을 우선 검토한다. | 전체
원칙 | 3 | 시험 범위 | 확정 | 구현 기능과 기본 오류 처리는 검증한다. 심층 비정상 조합은 제외하고 시험하지 않은 범위를 명시한다. | 4, 5.1.2
원칙 | 4 | 통합시험 깊이 | 확정 | 통합시험은 주요 시나리오의 처음부터 끝까지 연결을 확인하고, 분기별 세부 확인은 단위테스트에서 수행한다. | 3, 4.2
원칙 | 5 | 명칭 규칙 | 확정 | 서비스 안에서 실행되는 기능은 '~검사 로직', 개발자 시험은 '~테스트'로 부른다. | 3
원칙 | 6 | 기반 구현과 실제 연결 | 확정 | '기반 구현'은 시험 데이터로 동작하는 구현이다. 실제 연결은 3.5의 별도 구현 작업으로 기록한다. | 3.2~3.5
원칙 | 7 | 결함 수정 책임 | 확정 | 기능 담당자가 결함을 수정한다. 팀장이 10/29 공식 시험 결과를 정리·분배하고 10/30 수정한다. | 4.3.1
원칙 | 8 | 지난 일정 | 확정 | 이미 끝난 작업은 확인된 실제 날짜로 기록한다. 기획 단계의 묶음·표시 방식은 조정할 수 있지만 실제 날짜를 임의로 바꾸지 않는다. | 1~2
원칙 | 9 | 필수 작업 가중치 | 배분안 반영 | 검토본의 최하위 작업 113개에 양수 가중치를 배분했다. 배분안의 적정성은 후속 검토 대상이다. | 전체
원칙 | 10 | 구현 일정과 Cue | 확정 | 10/15~27 기능 구현·단위테스트는 배치 가안이며 10/13 AI-DLC 유닛·볼트 기준으로 재검토한다. Cue 단위테스트는 10/27, 실제 연결은 10/28을 목표로 한다. | 3.4.3.3, 3.4.9, 3.5.2
원칙 | 11 | 겹침 처리 | 확정 | 같은 담당자 일정이 겹치면 예상 소요시간과 선후관계를 확인한다. 오전·오후 표시만으로 해결하지 않는다. 필요 시 범위·구현 방식·담당·일정 조정은 팀이 결정한다. | 아래 겹침 목록
운영 규칙·동결
운영 | 10/13 | 착수 준비 확인 | 확정 | 첫 구현에 필요한 유닛 경계·계약·데이터 구조·담당·완료 기준이 정해졌는가, 미결정 사항이 첫 작업을 막지 않는가. AI-DLC 유닛·볼트 기준으로 담당별 7작업일 배치 가능 여부를 확인한다. | 1.6~1.7, 3.1~3.4
운영 | 10/21 | 진행 확인 | 확정 | 실행·단위테스트까지 통과한 작업, B·D의 남은 선행 작업과 실제 연결 작업이 10/27~28에 들어가는지 확인한다. 조정이 필요하면 범위·구현 방식·담당·일정 중 무엇을 바꿀지 팀이 결정한다. | 3.1~3.5
운영 | 10/29 | 막힘 규칙 | 확정 | 막히는 결함을 기록하고 다른 시험을 진행한다. 막힌 필수 시험은 11/2에 수행한다. 미실행 상태는 통과로 보지 않는다. | 4.2, 4.4.1
운영 | 11/2 | 동결 조건 | 확정 | 필수 시험을 모두 수행해 통과하고, 동결을 막는 미해결 결함이 없고, 남은 비치명 결함은 팀 검토 후 기록한 경우에만 동결한다. | 4.4.3
결함 분류 | 동결 차단 | 필수 기능 실패 | 확정 | 검증하기로 한 필수 기능 실패가 해당한다. 예: 로그인·대화·연습·결과 흐름 실패, 다른 보호자 기록 접근 허용, 종료 후 일반 출력 지속. | 4.2~4.4
결함 분류 | 수용 가능 | 비치명 결함 | 팀 판정 | 주요 사용·결과 확인에 영향 없는 경미한 문제라도 영향을 확인한 뒤 팀이 수용한 경우에만 허용한다. 이름만으로 비치명으로 판정하지 않는다. | 4.4.3
결함 분류 | 미실행·막힘 | 시험 상태 | 미완료 | 결함 등급과 별개다. 필수 시험은 실행·통과 전까지 미완료로 둔다. | 4.4.1
운영 | 11/2 | 동결 미충족 시 대응 | 조건부 | 11/2 동결 조건을 충족하지 못하면 동결하지 않는다. 현재 기본 일정에는 추가 수정·재시험 여유가 없으므로, 팀이 제출 준비 일정과 가능한 대응을 검토하고 변경 사항을 명시한다. 기본 보호 기능의 실패를 숨기거나 시험하지 않은 기능을 완료로 처리하지 않는다. | 별도 WBS 행 없음
운영 | 11/3 | 문서 최종 반영 | 확정·조건부 | AI-DLC 산출물 기반 초안을 구현 중 누적하고 11/3 최종 구현·시험 결과를 반영한다. 11/2 동결 미충족 시 제출 준비와 문서 반영 일정을 팀이 재검토한다. | 5.1
확정 기술 방향·시험 기준
기술 방향 | B안 | Realtime 중계 | 확정 | 아동 브라우저가 GPT-Live에 직접 WebRTC·Sideband로 붙는 방식이 아니다. Realtime Spring이 GPT-Live 연결을 중계하고 응답을 버퍼링·검사한 뒤 통과분만 기기로 전달한다. | 1.7.2, 2.5.1, 3.3 전체
기술 방향 | 게이트 | 출력 통과·차단·대체 | 확정 | Realtime Spring 응답 버퍼링 → 3.4.1 검사 로직 호출 → 통과분만 기기 전달. 차단 시 승인 안내 문구로 대체한다. 개발 중 임시 전부 통과는 가능하나 10/29 공식 시험 시작 전에 실제 검사 로직이 연결돼야 한다. | 3.3.1.4, 3.4.1
완료 기준 | 시점 기록 | 재생 보고 계약과 배포본 | 확정 | 발화 종료·재생 시작·결과 조회 가능 시점을 1.7.2 계약에 포함하고, 10/28 구현 완료본에 성능 측정용 로그·시점 기록이 있어야 한다. | 1.7.2, 3.5.3
시험 준비 | TC·시드 | 추적표와 필수 시험 | 확정 | 구현 기능별 단위/기능/통합 확인 위치를 1.7.4 FR·TC 추적표에 연결하고 TC별 필수/선택, 필요 데이터, 시드 스크립트를 기록한다. 단위테스트용 최소 데이터는 해당 시험 전 준비한다. | 1.7.4, 4.1.1
성능 | 11/2 | 기본 성능 측정·기록 | 확정 | 원본 v0.4 대비 신규 행이다. 단일 세션 응답 지연 20회, 결과 생성 시간 10회, 성공·실패 횟수를 참고 수치로 기록한다. 합격 목표값은 없다. 대화 시작 실패·결과 미생성은 기능 결함으로 분류한다. | 4.4.2
문서 | 11/3 | 알려진 한계 구분 | 확정 | '시험하지 않음'(Worker 재시작·권한 만료·동시 접속 등)과 '동작하지 않음 확인'을 구분해 11/3 문서 최종 반영 시 기록한다. | 5.1.2
확인·결정 목록
결정 | 1 | B안 표현 대조 | 표현 확인 | B안 자체는 확정이다. 1.7.2·2.5.1·3.3 전체의 기존 세부 작업에 직접 WebRTC·Sideband 방식으로 오해될 표현이 남는지만 확인한다. 모호한 작업은 새 행을 만들지 않고 목록에 남긴다. | 1.7.2, 2.5.1, 3.3
결정 | 2 | 실제 날짜 | 확인 필요 | GitHub 생성일, ERD 시작일(10/2 잠정), AI-DLC 초기화·기존 문서 입력일을 실제 기록으로 확인한다. 10/2 요구사항 완료와 기존 문서의 AI-DLC 10/6 입력 표기는 10/7 시작 일정과 관계 확인 대상이다. 아키텍처 9/28 착수는 확정이다. | 1.4, 1.5.3, 1.6.2, 2.1
결정 | 3 | 기획 발표·피드백 | 선택·보류 | 실제 수행 여부와 날짜를 확인한다. 이번 검토본의 확정 일정에는 넣지 않는다. | 1.3.4
결정 | 4 | POC 담당 | 재배정 검토 | 기존 담당 D를 유지하면서 재배정 검토를 표시한다. 소요시간과 다른 D 작업의 선후관계를 확인한다. | 2.5.2
결정 | 5 | 클라우드 담당 | 확인 필요 | 인프라·배포 스크립트·1차 배포 담당의 실제 인명을 확인한다. 임의 배정하지 않는다. | 2.4.1~2.4.3
결정 | 6 | GitHub–Jira 연동 | 선택·보류 | 수행 여부를 결정한다. 이번 검토본의 확정 일정에는 넣지 않는다. | 2.1.5
결정 | 7 | 리허설·최종 발표 | 선택·보류 | WBS 포함 여부를 결정한다. 이번 검토본 관리 기간은 9/1~11/5이고 5.3은 확정 일정에서 보류한다. | 5.3
결정 | 8 | 겹치는 날의 소요시간 | 확인 필요 | 아래 동일 담당 겹침 전체의 예상 소요시간·선후관계를 확인한다. 오전·오후 표시만으로 해결하지 않는다. | 아래 겹침 목록
결정 | 9 | 결과 생성 측정 담당 | 재배정 검토 | 기존 담당 E를 유지하고 C·D 재배정을 검토한다. 결정 전 임의 변경하지 않는다. | 4.4.2
결정 | 10 | 기준일·계획 진척률 | 확인 필요 | 산정 기준과 실제값을 확인한 뒤 반영한다. 미확인 실적 진행률은 빈칸으로 둔다. | 표지, 전체 WBS
결정 | 11 | 가중치 배분안 검토 | 배분안 작성·최종 승인 대기 | 사용자 요청에 따라 작업별 가중치를 다시 배분했다. 단계별 10/8/57/18/7%, 전체 100%. 세부 배분의 적정성은 검토본에서 확인한다. | 전체
결정 | 12 | Jira 작업 실제일 | 확인 필요 | 2.1.3은 10/8, 2.1.4는 유닛·볼트 확정 후 10/14 배치했다. Jira 실제 생성일·백로그 작성일은 확인 전까지 추정하지 않는다. | 2.1.3~2.1.4
동일 담당 일정 겹침·선후 확인
겹침 | D 10/8~14 | KG·계약·DB·POC 선행 | 소요시간 확인 | 3.4.2.1 KG 지정 기간과 1.7.3·1.7.7·2.2.2·2.5.2가 겹친다. 적재 완료의 그래프 구조 선행 조건과 소요시간 확인. | 3.4.2.1, 1.7, 2.2.2, 2.5.2
겹침 | D 10/15~16 | POC·가드레일·KG 후속 | 재배정 검토 | POC 담당 D를 유지한다. 3.4.1·3.4.2 작업과 겹쳐 소요시간·재배정 검토. | 2.5.2, 3.4.1~3.4.2
겹침 | D 10/20~22 | 검사·목표·상황·판정·매칭 | 소요시간 확인 | 각 날짜에 D의 구현 작업이 3건가량 겹친다. 3.4.1 검사 완료 후 게이트·상황 생성 연결 순서를 확인. | 3.3.1.4, 3.4
겹침 | B 10/8~13 | AI-DLC·계약·설계 POC | 소요시간 확인 | 1.6.3·1.7.2·1.7.6·2.5.1의 계약 확정·POC 작업이 겹친다. | 1.6~1.7, 2.5.1
겹침 | B 10/15~16 | 세션·음성 연결·복구 | 소요시간 확인 | 3.1.1과 3.3.1.1·3.3.1.3의 예상 소요시간과 선후관계를 확인. | 3.1.1, 3.3.1
겹침 | B 10/20~23 | 게이트·음성 제어·Cue | 소요시간 확인 | 10/21에는 공동 단위테스트·게이트·음성 2건이 겹친다. 10/23 음성 단위테스트와 Cue 구현의 소요시간 확인. | 3.1.5, 3.3, 3.4.3.3
선후 | B 10/27~28 | Cue 단위테스트→실제 연결 | 10/21 재검토 | 10/27 Cue 단위테스트 후 10/28 실제 연결한다. B의 남은 작업과 실제 연결 가능성을 10/21에 확인. | 3.4.9, 3.5.2
겹침 | C 10/15~23 | 공통 활동·화면·연습 | 소요시간 확인 | 10/15~16에 여러 구현 작업이 겹친다. 10/20~23에도 연습·Cue 관련 작업과 시나리오 준비를 병행한다. | 3.1, 3.2, 3.3.1.2, 3.4, 4.1.1
겹침 | E 10/20~23 | 자유대화 결과·기록·PDF | 소요시간 확인 | 10/20에 3건, 10/21~23에도 구현 작업이 겹친다. 10/27 결과 단위테스트와 10/28 실제 연결을 확인. | 3.2.2.4, 3.2.4, 3.4.4, 3.4.8
겹침 | A 10/15~23 | 계정·설정·2차 배포 | 소요시간 확인 | 10/15·20·22에 A의 작업이 겹친다. 10/22에는 3.2.1.4·3.2.5.1·3.2.5.2 세 건이며 10/23 2차 사전 배포도 유지. | 3.1.3, 3.2, 2.4.4
겹침 | B·E 11/2 | 재시험·성능 측정·동결 | 재배정 검토 | 11/2 재시험·성능 측정 소요시간 확인. 결과 생성 측정 E 담당 유지, C·D 재배정 검토. 동결은 시험 통과 시에만 판단. | 4.4
검증 보류·수정 후 검사
검증 | 구조 | 원본 대조 | 수정 후 검사 | 원본 최하위 작업 90개와 하위가 있는 볼트 9개를 번호 기준으로 대조한다. 생략된 '하위 4개 그대로' 16개는 원본 내용으로 유지한다. | 전체
검증 | 일정 | 구현·시험 선후 | 수정 후 검사 | 10/27 개별 구현·Cue 단위테스트 완료 → 10/28 실제 연결·구현 완료본 배포 → 10/29 공식 시험 → 10/30 수정 → 11/2 미실행 시험·재시험·성능 측정·조건부 동결 순서를 확인한다. | 3.5, 4
검증 | 일정 | 휴무·간트 | 수정 후 검사 | 관리 기간 9/1~11/5, 주말·9/23~28·10/5·9·19·26 휴무 표시를 확인한다. 9/28은 회색 휴무를 유지하고 1.5.1 비고에 '9/28 휴무일 착수'만 적는다. | 1.5.1, 간트
검증 | 수식 | 참조·집계 | 수정 후 검사 | 상하위 행 합계와 전체 집계 참조를 갱신하고 #REF! 등 수식 오류와 순환·범위 누락을 확인한다. | 전체
검증 | 가중치 | 합계·필수 양수 | 합계·양수 검사 통과 / 진척률 보류 | 최하위 작업 113개 모두 양수, 총합 100% 확인. 가중 진척률은 실제 진행률이 비어 있어 검사 보류. | 전체
검증 | 진행률 | 실적 확인 | 실적 확인 후 검사 | 기준일·계획 진척률·실적 진행률을 확인한 뒤 검증한다. 빈칸을 0% 또는 완료로 해석하지 않는다. | 표지, 전체 WBS
검증 | 문서 | 버전·문구 | 수정 후 검사 | 표지 시트 설명과 WBS 6행 주요 일정, 변경이력 v0.5 검토본 2차, 검토 사항의 날짜·명칭이 맞는지 확인한다. 마일스톤 유형·표시는 사용하지 않는다. | 표지, WBS
검증 | 보존 | 엑셀 기능 | 수정 후 검사 | 원본 서식·병합·계층·조건부서식 등 필요한 기능을 유지·갱신한다. 저장 후 다시 열어 확인한다. | 전체
구현 기간 압축 (기준: 사용자가 수정한 v0.5 검토본 / 10/13 재검토)
담당 | ① 작업 수 | ② 기존 기간 합(근무일) | ③ 기존 배치일 수 | ④ 새 구간 가능일 / ⑤ 계산상 제한 | 관련 WBS
A | 9 | 11 | 10 | 7일 — 기존 기간 합 11일. 동일 담당 겹침·소요시간·담당 재검토 | 3.1~3.4
B | 12 | 15 | 10 | 7일 — 기존 기간 합 15일. 동일 담당 겹침·소요시간·담당 재검토 | 3.1~3.4
C | 12 | 13 | 10 | 7일 — 기존 기간 합 13일. 동일 담당 겹침·소요시간·담당 재검토 | 3.1~3.4
D | 10 | 15 | 8 | 7일 — 기존 기간 합 15일. 동일 담당 겹침·소요시간·담당 재검토 | 3.1~3.4
E | 10 | 13 | 8 | 7일 — 기존 기간 합 13일. 동일 담당 겹침·소요시간·담당 재검토 | 3.1~3.4
B·C 공동 | 1 | 1 | 1 | 7일 — 공동 담당 기간은 개인별 수치에 분할하지 않음 | 3.1.5
C·E 공동 | 1 | 1 | 1 | 7일 — 공동 담당 기간은 개인별 수치에 분할하지 않음 | 3.4.8
D·KG 별도 | 1 | 2 | 2 | 구간 외 — 10/8~14 지정(새 일정 4근무일), 그래프 구조 확정 연결 | 3.4.2.1
기준 | 대상 | 최하위 55개 | 10/13 재검토 | 3.1~3.4 최하위 구현·단위테스트 중 KG를 제외한 55개. KG는 별도, 3.5 제외. 상위·하위 중복 합산 없음. | 3.1~3.4
계산 | 기존 기간 | 겹침 포함 | 참고 수치 | ②는 각 작업의 기존 근무일 수 합계(겹침 포함), ③은 동일 담당의 기존 배치 날짜 중복 제거. 공동 B·C/C·E 기간은 개인 담당에 나누지 않음. | 전체
가용 | 10/15~27 | 달력상 7일 | 배치 가안 | ④의 7일은 10/15·16·20·21·22·23·27. POC·테스트 준비 시간을 차감하지 않은 달력상 가능일이며 확정 인일·생산성이 아님. | 3.1~3.4
판정 | 10/13 | AI-DLC 재배치 | 팀 재검토 | 작업별 날짜는 실제 착수·완료일 또는 확정 일정이 아니다. 유닛·볼트·담당·완료 기준 및 소요시간을 10/13 재검토한다. | 전체
제약 | 과부하 | 기간 미단축 | 소요시간 미확정 | 이 배치 가안에서 개별 작업 기간은 단축하지 않았다. 동일 담당의 날짜 겹침은 오전·오후 표기만으로 해결되지 않으며 범위·방식·담당·일정 조정은 팀이 결정한다. | 겹침 목록